## Lodo Base Agua
REPORTE DE LODO BASE AGUA N° 16
Operador : | Cardon IV |  | Campo/Área : | Golfo de Venezuela |  |  | Prof./TVD : | 2888 ft / | 2888 ft
Reporte para : | KYLE MORRIS / JOHNY QUINTERO |  | Descripción : | Exploratory |  |  | Fecha : | 2009-07-02
Pozo : | Perla-1X |  | Ubicación : | Offshore |  |  | Fecha Spud : | 2009-06-17
Contratista : | Ensco |  | Prof. de Agua : | 202 ft |  |  | Tipo de Lodo : | FLUIDO HI VIS
Reporte para : | WADE HARPER |  | Taladro : | 68 |  |  | Actividad : | POOH-W/CASING
SARTA DE PERFORACIÓN |  | REVESTIDOR |  | VOLUMEN DE LODO (bbl) |  | DATOS DE CIRCULACIÓN
1 ft, 26-in Mecha |  | 30-in @563 ft (563 TVD) |  | Hoyo | Fosas Activas |  | Marca de Bomba | NATIONAL 12P-160 | NATIONAL 12P-160
1039 ft, 8-in DC 8 |  |  |  | 1867 | 681 |  | Camisa x Carrera | 6,5x12 in | 6,5x12 in
1849 ft, 20-in DP 5 |  |  |  | Volumen Total en Circulación |  |  | Capacidad gal/emb | 5.016 | 5.016
|  |  |  | 2548 |  |  | Bomba emb/min | 65@97% | 65@97%
|  |  |  | Prof. Perforada Últ. 24 h |  |  | Caudal | 652 | gal/min
|  |  |  | 0 | ft |  | Presión de Bomba | 650 | psi
|  |  |  | Volumen Perforado Últ. 24 h |  |  | Fondo Arriba | 35,7 min 4646 emb
Mecha 26-in |  |  |  | 0 | bbl |  | Circulación Total | 164,1 min 21995 emb
PROPIEDADES DEL LODO | [5 empty] | PRODUCTOS USADOS Últ. 24 h
Muestra de |  | TK 2 20:00 | TK 2 12:00 |  |  | Productos |  | Tamaño | Cantidad
Temp. L. Flujo | °F |  |  |  |  | POLYPAC R |  | 50 LB BG | 17
Prof./TVD | ft | 2880/2880 | 2880/2880 |  |  | ENGINEERING SERVICE |  | 1 servicio | 2
Densidad /Temp | lb/gal | 10,0@85 | 10,0@85 |  |  | CAUSTIC SODA |  | 25 KG BG | 7
Viscosidad Embudo | s/qt | 40 | 38 |  |  | DUO-VIS |  | 25 KG BG | 8
Temp. Reología | °F | 120 | 120
L600/L300 |  | 34/24 | 34/24
L200/L100 |  | 20/16 | 21/15
L6/L3 |  | 6/5 | 6/5
VP | cP | 10 | 10
PC | lb/100ft² | 14 | 14
Geles 10s/10m/30m | lb/100ft² | 5/12/16 | 5/12/14
Filtrado API | cc/30min | 18 | 18
Filtrado HPHT | cc/30min
Revoque API/HT | 1/32" | 1/ | 1/
Sólidos | %Vol | 8 | 8
Aceite/Agua | %Vol | 0/92 | 0/92 |  |  | EQUIPOS DE CONTROL DE SÓLIDOS Últ. 24 h
Arena | %Vol | 0.25 | 0.25 |  |  | Tipo |  | Modelo/Mallas | Horas Uso
MBT | lb/bbl | 15 | 15 |  |  | DERRICK SHAKER 1 |  | 4X170 | 7
pH / Temp |  | 9,0@85 | 9,0@85 |  |  | DERRICK SHAKER 2 |  | 2X140 2X100 | 7
Alcal. Lodo (Pm) |  | 0.8 | 0.8 |  |  | MOD 312 / 10T2 |  |  | 24
Pf/Mf |  | 0,00/0,00 | 0,00/0,00
Cloruros | mg/L | 18000 | 18000
Dureza (Ca++) |  | 100 | 100
Carbonato | mg/L | 120
[6 empty] | ESPECIFICACIÓN DEL LODO |  |  | Real
[6 empty] | Densidad | 10 |  | 10
[6 empty] | Viscosidad | 40 |  | 40
Vol. Reserva | bbl | 333 |  |  |  | Filtrado | N/C |  | 18
OBSERVACIONES Y TRATAMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES
Run 20" csng, stuck at 1951 ft, circulate, work pipe, when free, start POOH to lay down casing. Added some polymer adjust mud properties. |  |  |  | After circulating casing, still not free, pull with a lot of tension, and slowly came free, POOH, and lay down casing, will RIH and clean hole
DIST. DE TIEMPO Últ. 24 h |  | CONTAB. DE VOLUMEN (bbl) |  | ANÁLISIS DE SÓLIDOS (%/lb/bbl) |  |  | REOLOGÍA E HIDRÁULICA
Viaje | 10 | Aceite Agregado | 0 | NaCl |  | 0,8/ 9,6 | np/na |  | 0,503/0,332
Corriendo revestidor | 14 | Agua Agregada | 37 | KCl |  | 0,0/ 0,0 | Kp/Ka |  | 1,115/3,106
|  | Lodo Recibido | 805 | Baja Gravedad |  | 2,5/ 23,2 | Pérd. Mecha psi/% |  | 0 / 0,0
|  | Lodo Devuelto | 472 | Bentonita |  | 1,5/ 13,3 | HHP/HSI Mecha |  | 0 / 0,00
|  | Zarandas | 35 | Sólidos Perforados |  | 0,9/ 7,6 | Velocidad de Chorro |  | 0
|  | Dejado en el hoyo | 19 | Material Densificante |  | 4,6/ 68,0 | Va Tubería |  | 41.6
|  | Desechado | 75 | Conc. Química |  | - / 2,4 | Va Portamechas |  | 57.9
|  |  |  | Inerte/Reactivo |  |  | Vc Tubería |  | 244
|  |  |  | GE Promedio |  | 3,53 | Vc Portamechas |  | 258
[7 empty] | DEC en Zapata |  | 10.08
[7 empty] | DEC en Fondo |  | 10.12
[6 empty] | COSTO DIARIO |  | COSTO ACUMULADO
[5 empty] | Fluidos Perf. | 10960.5 |  | 160863.84
INGENIERO / TELÉFONO |  | TEL. TALADRO | TEL. ALMACÉN |  | C.S. e Ing. | 0 |  | 0
Jesus Villarroel |  |  |  |  | Equipos | 0 |  | 0
[5 empty] | TOTALES | 10960.5 |  | 160863.84

## Prop Extra Base Agua
PROPIEDADES EXTRA BASE AGUA N° 16
Operador : | Cardon IV |  | Campo/Área : | Golfo de Venezuela |  | Prof./TVD : | 2888 ft / | 2888 ft
Reporte para : | KYLE MORRIS / JOHNY QUINTERO |  | Descripción : | Exploratory |  | Fecha : | 2009-07-02
Pozo : | Perla-1X |  | Ubicación : | Offshore |  | Fecha Spud : | 2009-06-17
Contratista : | Ensco |  | Prof. de Agua : | 202 ft |  | Tipo de Lodo : | FLUIDO HI VIS
Reporte para : | WADE HARPER |  | Taladro : | 68 |  | Actividad : | POOH-W/CASING
PROPIEDADES EXTRA
Muestra de |  | TK 2 20:00 | TK 2 12:00
Sulfuros | mg/L | 0
INGENIERO / TELÉFONO |  | TEL. TALADRO |  | TEL. ALMACÉN | COSTO DIARIO |  | COSTO ACUMULADO
Jesus Villarroel
[5 empty] | 10960.5 |  | 160863.84

## Contabilidad de Volumen
CONTABILIDAD DE VOLUMEN
Reporte Diario
Operador : | Cardon IV |  |  | Fecha : | 2009-07-02
Pozo : | Perla-1X |  |  | Reporte N° : | 16
FOSA | CAPACIDAD | DENSIDAD | VOLUMEN | OBSERVACIONES | TIPO | SUMA DE FOSAS
| bbl | lb/gal | bbl
TK 1 | 400 | 10 | 340 |  | Activa | VOLUMEN DE LODO | bbl
TK 2 | 400 | 10 | 341 |  | Activa | Activa | 681
Tanque del taladro | 900 | 11.5 | 333 |  | Reserva | Reserva | 333
Premezcla
OTROS VOLÚMENES
LODO EN EL HOYO (bbl)
LODO EN EL HOYO: | ANULAR | SARTA |  | BAJO LA MECHA |  | TOTAL
Vol. Total del Hoyo | 1500 | 300 |  | 67 |  | 1867
Vol. que no es Lodo | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Volumen de Lodo | 1500 | 300 |  | 67 |  | 1867
|  | BALANCE DE VOLUMEN (bbl) |  |  |  | DESGLOSE DE PÉRDIDAS (bbl)
EN/HACIA: |  | ACTIVO | RESERVA | PREMEZCLA | TOTAL | Zarandas | 35
[6 empty] | Dejado en el hoyo | 19
Volumen Inicial |  | 2600 | 0 |  | 2600 | Desechado | 75
Aceite Agregado |  | 0 | 0 |  | 0
Agua Agregada |  | 37 | 0 |  | 37
Vol. Químicos Agregados |  | 2 | 0 |  | 2
Químicos no para Lodo |  | 0 | 0 |  | 0
Vol. Total Construido |  | 39 | 0 |  | 39
Recibido |  | 0 | 805 |  | 805
Devuelto |  | 0 | 472 |  | 472
Del Activo Hacia |  |  | 0 | 0 | 0
De Reserva Hacia |  | 0 |  | 0 | 0
De Premezcla Hacia
Pérdida del Día |  | 129 | 0 |  | 129
Volumen Final |  | 2548 | 333 |  | 2881 | Pérdida Total | 129

## Inv Quimico (DF)
INVENTARIO QUÍMICO EN LOCACIÓN
Reporte Diario
| Operador : | Cardon IV | [5 empty] | Fecha : | 2009-07-02
| Pozo : | Perla-1X | [5 empty] | Reporte N° : | 16
| Ubicación : | Offshore | [5 empty] | Página | 1
Resumen de Costos
|  |  | Costo Total Diario: |  | 10960.5 |  |  |  | Impuesto Diario:
|  |  | Costo Acumulado: |  | 100253
Producto |  | Tamaño | Precio | Inicial | Diario | Acum. | Diario | Acum. | Diario | Acum. | Final | Costo
|  | Unidad | Unitario | Cant. | Usado | Usado | Recibido | Recibido | Devuelto | Devuelto | Existencia | Costo
BENTONITE WYOMING |  | 100 LB BG | 28.72 | 55 |  | 445 |  | 500 |  |  | 55
CAUSTIC SODA |  | 25 KG BG | 64.72 | 9 | 7 | 28 |  | 30 |  |  | 2 | 453.04
DUO-VIS |  | 25 KG BG | 550.12 | 10 | 8 | 56 | 30 | 88 |  |  | 32 | 4400.96
ENGINEERING SERVICE |  | 1 servicio | 1485 |  | 2 | 27 | [5 empty] | 2970
POLYPAC R |  | 50 LB BG | 184.5 | 7 | 17 | 80 | 29 | 99 |  |  | 19 | 3136.5
INVENTARIO QUÍMICO EN LOCACIÓN
Reporte Diario
| Operador : | [6 empty] | Fecha :
| Pozo : | [6 empty] | Reporte N° :
| Ubicación : | [6 empty] | Página
Resumen de Costos
|  |  | Costo Total Diario: | [5 empty] | Impuesto Diario:
Costo Acumulado:
Producto |  | Tamaño | Tamaño | Inicial | Diario | Acum. | Diario | Acum. | Diario | Acum. | Final | Diario
|  | Unidad | Unitario | Cant. | Usado | Usado | Recibido | Recibido | Devuelto | Devuelto | Existencia | Costo
INVENTARIO QUÍMICO EN LOCACIÓN
Reporte Diario
| Operador : | [6 empty] | Fecha :
| Pozo : | [6 empty] | Reporte N° :
| Ubicación : | [6 empty] | Página
Resumen de Costos
|  |  | Costo Total Diario: | [5 empty] | Impuesto Diario:
Costo Acumulado:
Producto |  | Tamaño | Tamaño | Inicial | Diario | Acum. | Diario | Acum. | Diario | Acum. | Final | Diario
|  | Unidad | Unitario | Cant. | Usado | Usado | Recibido | Recibido | Devuelto | Devuelto | Existencia | Costo

## Inv Quimico (por nombre)
INVENTARIO QUÍMICO EN LOCACIÓN
Reporte Diario
| Operador : | Cardon IV | [5 empty] | Fecha : | 2009-07-02
| Pozo : | Perla-1X | [5 empty] | Reporte N° : | 16
| Ubicación : | Offshore | [5 empty] | Página | 1
Resumen de Costos
|  |  | Costo Total Diario: |  | 10960.5 |  |  |  | Impuesto Diario:
|  |  | Costo Acumulado: |  | 100253
Producto |  | Tamaño | Precio | Inicial | Diario | Acum. | Diario | Acum. | Diario | Acum. | Final | Costo
|  | Unidad | Unitario | Cant. | Usado | Usado | Recibido | Recibido | Devuelto | Devuelto | Existencia | Costo
BENTONITE WYOMING |  | 100 LB BG | 28.72 | 55 |  | 445 |  | 500 |  |  | 55
CAUSTIC SODA |  | 25 KG BG | 64.72 | 9 | 7 | 28 |  | 30 |  |  | 2 | 453.04
DUO-VIS |  | 25 KG BG | 550.12 | 10 | 8 | 56 | 30 | 88 |  |  | 32 | 4400.96
ENGINEERING SERVICE |  | 1 servicio | 1485 |  | 2 | 27 | [5 empty] | 2970
POLYPAC R |  | 50 LB BG | 184.5 | 7 | 17 | 80 | 29 | 99 |  |  | 19 | 3136.5
INVENTARIO QUÍMICO EN LOCACIÓN
Reporte Diario
| Operador : | [6 empty] | Fecha :
| Pozo : | [6 empty] | Reporte N° :
| Ubicación : | [6 empty] | Página
Resumen de Costos
|  |  | Costo Total Diario: | [5 empty] | Impuesto Diario:
Costo Acumulado:
Producto |  | Tamaño | Precio | Inicial | Diario | Acum. | Diario | Acum. | Diario | Acum. | Final | Diario
|  | Unidad | Unitario | Cant. | Usado | Usado | Recibido | Recibido | Devuelto | Devuelto | Existencia | Costo
INVENTARIO QUÍMICO EN LOCACIÓN
Reporte Diario
| Operador : | [6 empty] | Fecha :
| Pozo : | [6 empty] | Reporte N° :
| Ubicación : | [6 empty] | Página
Resumen de Costos
|  |  | Costo Total Diario: | [5 empty] | Impuesto Diario:
Costo Acumulado:
Producto |  | Tamaño | Precio | Inicial | Diario | Acum. | Diario | Acum. | Diario | Acum. | Final | Costo
|  | Unidad | Unitario | Cant. | Usado | Usado | Recibido | Recibido | Devuelto | Devuelto | Existencia | Costo

## Inv Quimico (completo)
INVENTARIO QUÍMICO EN LOCACIÓN
Reporte Diario
| Operador : | Cardon IV | [5 empty] | Fecha : | 2009-07-02
| Pozo : | Perla-1X | [5 empty] | Reporte N° : | 16
| Ubicación : | Offshore | [5 empty] | Página | 1
Resumen de Costos
|  |  | Costo Total Diario: |  | 10960.5 |  |  |  | Impuesto Diario:
|  |  | Costo Acumulado: |  | 100253
Producto |  | Tamaño | Precio | Inicial | Diario | Acum. | Diario | Acum. | Diario | Acum. | Final | Costo
|  | Unidad | Unitario | Cant. | Usado | Usado | Recibido | Recibido | Devuelto | Devuelto | Existencia | Costo
BENTONITE WYOMING |  | 100 LB BG | 28.72 | 55 |  | 445 |  | 500 |  |  | 55
CAUSTIC SODA |  | 25 KG BG | 64.72 | 9 | 7 | 28 |  | 30 |  |  | 2 | 453.04
DUO-VIS |  | 25 KG BG | 550.12 | 10 | 8 | 56 | 30 | 88 |  |  | 32 | 4400.96
ENGINEERING SERVICE |  | 1 servicio | 1485 |  | 2 | 27 | [5 empty] | 2970
POLYPAC R |  | 50 LB BG | 184.5 | 7 | 17 | 80 | 29 | 99 |  |  | 19 | 3136.5
INVENTARIO QUÍMICO EN LOCACIÓN
Reporte Diario
| Operador : | [6 empty] | Fecha :
| Pozo : | [6 empty] | Reporte N° :
| Ubicación : | [6 empty] | Página
Resumen de Costos
|  |  | Costo Total Diario: | [5 empty] | Impuesto Diario:
Costo Acumulado:
Producto |  | Tamaño | Precio | Inicial | Diario | Acum. | Diario | Acum. | Diario | Acum. | Final | Diario
|  | Unidad | Unitario | Cant. | Usado | Usado | Recibido | Recibido | Devuelto | Devuelto | Existencia | Costo
INVENTARIO QUÍMICO EN LOCACIÓN
Reporte Diario
| Operador : | [6 empty] | Fecha :
| Pozo : | [6 empty] | Reporte N° :
| Ubicación : | [6 empty] | Página
Resumen de Costos
|  |  | Costo Total Diario: | [5 empty] | Impuesto Diario:
Costo Acumulado:
Producto |  | Tamaño | Precio | Inicial | Diario | Acum. | Diario | Acum. | Diario | Acum. | Final | Costo
|  | Unidad | Unitario | Cant. | Usado | Usado | Recibido | Recibido | Devuelto | Devuelto | Existencia | Costo

## Equipos
Uso y Costo de Equipos
Operador : | Cardon IV | Pozo : | Perla-1X |  |  | Fecha : | 2009-07-02
Reporte para : | KYLE MORRIS / JOHNY QUINTERO | Campo/Área : | Golfo de Venezuela |  |  | Fecha Spud : | 2009-06-17
Contratista : | Ensco | Ubicación : | Offshore |  |  | Tipo de Lodo : | FLUIDO HI VIS
Reporte para : | WADE HARPER |  |  |  |  | Actividad : | POOH-W/CASING
|  | Costo Unitario |  | (C)ompleto o | Usado | Código | Renta Diaria
Descripción del Equipo |  | Completo | Stand-by | (S)tand-by | Hoy |  | Costo (USD)
DERRICK SHAKER 1 (S1) |  | 150 | 75 | C | 1 | 0 | 150
DERRICK SHAKER 2 (S2) |  | 150 | 75 | S | 1 | 0 | 75
MOD 312 / 10T2 (C1) |  | 900 | 400 | C | 1 | 1 | 900
Equipos de Fluidos de Perforación |  | 225
Otros Equipos de Remoción de Sólidos |  | 900
Equipos Adicionales |  | 0
Total |  | 1125

## Inventario de Mallas
Inventario y Uso de Mallas
Operador : | Cardon IV |  |  |  |  | Pozo : | Perla-1X |  |  |  | Fecha : | 2009-07-02
Reporte para : | KYLE MORRIS / JOHNY QUINTERO |  |  |  |  | Campo/Área : | Golfo de Venezuela |  |  |  | Fecha Spud : | 2009-06-17
Contratista : | Ensco |  |  |  |  | Ubicación : | Offshore |  |  |  | Tipo de Lodo : | FLUIDO HI VIS
Reporte para : | WADE HARPER | [9 empty] | Actividad : | POOH-W/CASING
Malla |  | Mesh | Inicial |  | Recibido | Devuelto | Instaladas Hoy |  | Final |  | Costo | Costo | Usadas
|  | Tamaño | Nuevas | Usadas |  |  | Nuevas | Usadas | Nuevas | Usadas | Unitario | Unitario | en el Pozo
DERRICK 170 |  | 170 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 325 | 650 | 5
TOTALES |  |  | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 |  | 650 | 5
Costo Diario: | 650
Costo Acumulado: | 1625